巨鹿县财政局

文件

巨鹿县农业农村局

巨财〔2022〕36号

巨鹿县财政局 巨鹿县农业农村局

关于印发《巨鹿县2022年实际种粮农民一次性补贴工作实施方案》的紧急通知

各乡镇、经济开发区、原种场：

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极应对农资市场价格上涨形势，保障种粮农民合理收益，保护农民种粮积极性，按照河北省财政厅、河北省农业农村厅联合印发的《河北省2022年实际种粮农民一次性补贴工作实施方案》，结合我县实际，制定本方案，现印发给你们，请按照要求做好2022年实际种粮农民一次性补贴的地亩统计、核实、发放等工作。

此次发放的对实际种粮农民一次性补贴事关农民群众切身利益和国家粮食安全大局，各乡镇、经济开发区、原种场要高度重视，明确任务分工，压实工作责任，切实做好补贴发放的各项工作，确保按照省要求按时高质量完成补贴发放任务。

附件：《巨鹿县2022年实际种粮农民一次性补贴工作实施

方案》

巨鹿县财政局                 巨鹿县农业农村局

2022年3月18日

附件

巨鹿县2022年实际种粮农民一次性补贴工作

实 施 方 案

根据《河北省财政厅关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知》（冀财农〔2022〕27号）要求，为做好2022年实际种粮农民一次性补贴发放工作，结合我县实际，制定本实施方案。

一、目的意义

深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极应对农资市场价格上涨形势，保障种粮农民合理收益，保护农民种粮积极性，进一步明确工作责任，规范发放流程，强化资金监管，确保2022年实际种粮农民一次性补贴及时发放到位，切实提高种粮农民的获得感。

二、主要内容

（一）补贴规模。省财政此次下达我县的实际种粮农民一次性补贴规模为879万元。按照国家要求，我县耕地地力保护补贴专户上年结余资金，与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。

（二）补贴对象。此次一次性补贴发放对象为实际种粮农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农民企业等新型农业经营主体及国有农场。

对于开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织，可根据服务双方合同（协议）约定，由各乡镇、经济开发区、原种场结合实际确定补贴发放对象，原则上应补给承担农资价格上涨成本的生产者。

对于流转土地种粮的个人和组织，根据签订的流转合同（协议），确定补贴发放对象。合同（协议）约定补贴为原承包者的，可采取协商减少地租等方式，使实际种粮农民受益。

（三）补贴依据。我县发放依据是小麦、玉米、大豆等粮食作物统计核实时点（即截至2022年3月18日前）的实际播种面积。

（四）补贴标准。我县结合资金额度、核实确定的粮食作物实际播种面积综合测算确定补贴标准。全县域内执行统一的补贴标准。

（五）补贴发放。按照省要求，本次补贴发放在耕地地力保护补贴发放程序和方式的基础上，广泛发动，利用现有相关补贴发放基础数据、农户和新型农业经营主体、国有农场等身份信息等数据，精准识别实际种粮农民，加强对补贴面积的核实，依法依规公开补贴信息。

本次补贴发放于2022年4月2日前，通过“一卡（折）通”方式，发放到实际种粮农民手中，使种粮农民真正受益。

三、保障措施

此次发放的对种粮农民一次性补贴事关我县农民群众切身利益和国家粮食安全大局，县有关部门及各乡镇、经济开发区、原种场要高度重视，加强组织领导，做好补贴发放的各项工作。

（一）加强组织领导。按照粮食安全党政同责的要求，对补贴发放工作要切实加强统筹协调，建立健全财政局、农业农村局、各乡镇、经济开发区、原种场分工负责的工作机制。各乡镇、经济开发区、原种场负责统计、核实补贴面积，种粮农民识别和新型农业经营主体身份核实等基础工作。县农业农村局负责统筹、组织、协调各乡镇、经济开发区、原种场统计、核实、数据上报、政策解读、全县数据汇总等工作。县财政局负责根据县农业农村局提供的补贴面积和补贴对象信息，测算确定补助标准，并通过“一卡（折）通”方式兑付补贴资金。

（二）规范发放流程。各乡镇、经济开发区、原种场严格执行补贴面积统计、审核、公开公示的操作流程。要通过事前现场抽查审核、事中随机抽查、事后专项核查、大数据辅助核对等，强化补贴资金的审核和监管。要严格落实补贴公开公示要求，通过多种形式公开公示补贴政策以及资金发放情况。补贴发放情况应在所在村（农场）进行公示，接受社会和群众监督，提高资金使用透明度。

（三）强化资金监管。要进一步强化管理，加大监管力度，掌握补贴资金发放情况，及时发现并纠正补贴发放过程中存在的问题。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）做好政策宣传。向种粮农民发放一次性补贴事关农民群众切身利益，涉及面广，要高度重视，做好政策宣传和解读，重点明确此次补贴为一次性补贴、补贴对象为实际种植粮食作物的生产者、补贴目的是为稳定农民收入。要引导基层干部特别是村一级干部，准确把握补贴的政策目标和管理要求。