巨  鹿  县

财政推进乡村补助资金1-6月份预算

绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

（一）资金情况。2022年财政衔接推进乡村振兴资金下达我县共10662万元，其中中央资金4314万元，省级财政衔接资金3954万元，市级资金654万元，县级资金1740万元，共安排21个项目，和市级驻村工作队经费，县级管理费，其中：

1、农业农村局牵头落实13个项目，涉及资金4991.5万元；

2、交通运输局牵头落实1个项目，涉及资金508万元；

3、水务局牵头落实1个项目，涉及资金1273万元；

4、乡村振兴局牵头落实3个项目，涉及资金1048.2万元；

5、人社局牵头落实1个项目，涉及资金1.3万元；

6、巨农公司牵头落实2个项目，涉及资金2200万元；

7、乡村振兴局驻村工作队经费，涉及资金240万元；

8、县整合办项目管理费400万元。

（二）监控工作开展情况。按照上级要求，我县高度重视，积极行动，组织有关人员对四级财政衔接推进乡村振兴补助资金组织开展绩效运行监控工作。

（三）重点监控工作情况。在衔接项目资金管理过程中认真贯彻《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）和《巨鹿县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（巨财〔2021〕36号），严格执行衔接资金管理规定。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果。经核查5个项目绩效目标实现程度全部达到100%,8个项目绩效目标实现程度全部达到50%,4个项目绩效目标实现程度达到40%，1个项目绩效目标实现程度达到30%，5个项目正在进行前期准备工作。

（二）预计年底23个项目全部实现绩效目标，涉及资金10662万元。具体统计表如下：

| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 6月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 农业农村局 . | 农产品全自动化加工项目 | 900 | 0 | 能 |  |  |
|  | 滏漳粮食仓储项目 | 285 | 56 | 能 |  |  |
|  | 张王疃王举庄生猪育肥养殖项目 | 322 | 66 | 能 |  |  |
|  | 高油酸花生油脂生产项目 | 957 | 0 | 能 |  |  |
|  | 楼张镇生态肉鸡养殖场建设项目 | 667 | 49 | 能 |  |  |
|  | 苏二村肉鸡养殖 | 345 | 49 | 能 |  |  |
|  | 农业生产配套设施 | 627 | 49 | 能 |  |  |
|  | 小吕寨西孟庄村冷库连接观吕线工程 | 8.5 | 0 | 能 |  |  |
|  | 王六村节水灌溉工程 | 10 | 0 | 能 |  |  |
|  | 产业电力设施配套项目 | 100 | 73 | 能 |  |  |
| 农业农村局 | 肉牛养殖产业项目 | 330 | 66 | 能 |  |  |
|  | 神堂坡蝎子养殖项目 | 210 | 45 | 能 |  |  |
|  | 金银花绿色产业提升项目 | 230 | 0 | 能 |  |  |
| 交通局 | 脱贫村项目区生产路项目 | 508 | 60 | 能 |  |  |
| 水务局 | 小型农田水利工程建设项目 | 1273 | 74.5 | 能 |  |  |
| 巨农公司 | 蒙羊食品加工仓储物流项目 | 1500 | 100 | 能 |  |  |
|  | 堤村集金银花深加工项目 | 700 | 100 | 能 |  |  |
| 乡村振兴局 | 驻村工作队经费 | 400 | 100 | 能 |  |  |
|  | 乡村基础设施建设项目 | 922.86 | 69 | 能 |  |  |
|  | 扶贫小额信贷贴息 | 39.99 | 31 | 能 |  |  |
|  | 雨露计划 | 85.35 | 50 | 能 |  |  |
| 人力资源和社会保障局 | 务工交通补贴 | 1.3 | 100 | 能 |  |  |
| 县整合办 | 项目管理经费 | 400 | 100 | 能 |  |  |

（三）偏差原因分析

原安排由农业农村局实施阎疃镇百亩农业大棚项目、西孟庄生态观光采摘基地项目因占地问题不能实施，调整为农业农村局牵头实施的农产品全自动化加工项目、高油酸花生油脂生产项目、小吕寨西孟庄村冷库连接观吕线工程、王六村节水灌溉工程4个项目，项目开始实施较晚，产生绩效目标偏差。目前，前期工作进展顺利。

（四）整改措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今年我县将严格按照上级预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。今年，我县将严格按照上级绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效顺利完成。

三、下一步监控工作

（一）严格扶贫项目资金管理。在衔接项目资金管理过程中认真贯彻《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农〔2021〕26号）和《巨鹿县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（巨财〔2021〕36号），严格执行衔接资金管理有关规定。在实施过程中，严格按照县政府批准的计划拨付使用资金，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。

（二）坚持扶贫项目择优选定。我县根据《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）要求，制定了巨鹿县2022年项目库。明确要求未进入项目库的项目原则上不得安排使用衔接资金；鼓励其他用于乡村振兴的各级各类财政资金，从项目库中选择项目，进一步提高扶贫项目的科学性、合理性，提高扶贫资金使用的精准性、安全性和高效性。

（三）严格扶贫项目资金检查和审计。认真落实衔接资金 “审计制”和“跟踪检查”等管理制度，要求项目村、项目单位必须严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，由项目村、项目单位把关审核。县乡村振兴局和财政局，定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”，发现问题及时纠正，防止衔接资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生，以确保财政衔接资金的安全高效运行。

2022年7月26日