## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农2023年95号2023年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 318001 - 巨鹿县财政局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 7500.000000 | 到位数 | 7500.000000 |  | 执行数 |  | 2250.067650 |  | 30
| 其中:财政资金 | 7500.000000 | 其中:财政资金 | 7500.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 2250.067650
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平，提高满意度 |  |  |  | 推动当地农村经济发展 |  |  |  |  | 30 |  |  | 2e260d2c-be8a-7ab2-4e06-004c7bf8518e | 目标1 | 925357e4-c573-432f-988f-5841d3acfb6b
| 带动当地就业，为实现乡村发展提供有力保障 |  |  |  | 带动了当地就业 |  |  |  |  | 50 |  |  | 3cd940d9-18d9-781a-cba7-958df087bfb8 | 目标3 | c3956e09-b7d3-4b94-9571-1fb782d173d3
| 建设中国金银花之乡，突出当地产业优势，提升经济水平发展 |  |  |  | 为建设中国金银花之乡奠定基础 |  |  |  |  | 30 |  |  | 2d27538d-c13c-da7a-16fd-6040d01fc51e | 目标2 | 4463f837-40f5-4654-aeda-911ea2da5606
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 试点村数量 | 15 | = | 7 | 个 | 7个 | 完成 | 5 | 83ba6472-9434-cfa2-819b-e8b078704c6d | 74550d5c-7441-4f0c-bb33-39eff09f4d97 | 1 | 11 | 预算申报材料
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 15 | ≥ | 95 | % | 未验收 | 未完成 | 5 | 247a4bd4-1784-fddd-952d-42e212084326 | b84d69ce-6499-475e-af38-0c99375f65bd | 1 | 12 | 绩效指标平均值
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 15 | ≥ | 95 | % | 未完成 | 未完成 | 5 | 56d501ce-8ee1-ada0-e287-14a32b9e844d | 4ed62fe1-b882-4634-82ac-10f07900c9b1 | 1 | 13 | 绩效指标平均值
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 此项目建设总成本 | 15 | ≤ | 7500 | 万元 | 2250.06765万元 | 完成 | 5 | e1a58cce-6166-f927-2c32-5eeb8b020291 | c627d0a1-3999-46c2-a668-d04025b0df10 | 1 | 14 | 预算申报材料
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地农村经济发展影响程度 | 此项目对当地农村经济发展的影响程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.3 | 未完成 | 4 | 8e0ed4e1-7e77-3667-5775-b422cbe73c12 | 1065d5af-48ce-49c5-90bc-f422fab5fb91 | 2 | 21 | 问卷调查
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响当地经济发展 | 对当地经济发展可持续影响年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | 1年 | 未完成 | 2 | b4de91aa-a75f-2f1e-2fd6-7566dd7ee8a3 | 3b7b1fd3-4ade-4e18-ab31-18680614b8cd | 2 | 24 | 绩效指标平均值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 0.5 | 未完成 | 5 | cd2f1139-c621-91b9-726d-b30ef1171d95 | 7b5bdee2-5aa4-4da7-8656-b995bc167b87 | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 3.0001
| 自评总分 | 34
五、存在问题 原因及整改措施 | 当前资金只完成总体的百分之三十，为项目的预付资金，项目正在稳步开展建设当中。
填报人: | 曹佳琦 |  |  | 联系电话: | 4326853
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。