巨财[2024] 6号

巨鹿县财政局

关于印发《巨鹿县农村公益事业建设财政奖补

项目管理实施细则》的通知

各乡（镇）人民政府：

为支持我县农村公益事业建设，规范农村公益事业建设财政奖补项目管理，切实提高项目规范性，根据《河北省财政厅关于印发<河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法>的通知》（冀财规[2021]6号）、《河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》（冀财农[2023]23号）有关要求，结合我县实际，制定《巨鹿县农村公益事业建设财政奖补项目管理实施细则》，请按照农村公益事业建设财政奖补工作通知要求，认真抓好贯彻落实。

巨鹿县财政局

2024年 3 月 6 日

巨鹿县农村公益事业建设财政奖补项目管理

实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强农村公益事业建设财政奖补（以下简称财政奖补）项目管理，规范项目建设程序，提高项目建设质量，根据《河北省财政厅关于印发<河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法>的通知》（冀财规〔2021〕6号）、《河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》（冀财农[2023]23号），结合我县实际制定本实施细则。

第二条 本办法所称财政奖补项目管理，是指在国家、省、市现行财政奖补政策框架内，各地对财政奖补项目的规划、申报、实施、验收、管护、资金兑付以及绩效评价、监督检查等环节的管理行为。

第三条 农村公益事业建设财政奖补项目管理要全面规范，简便易行，尊重农民意愿，确保议事程序合法合规，符合农村实际，促进农村公益事业健康发展。

第四条 农村公益事业建设财政奖补项目管理坚持以下原则：

（一）规划先行，有序推进。农村公益事业建设财政奖补是一项长期工作，要科学合理制定项目建设规划和年度工作计划，提高项目建设的前瞻性、计划性和协调性，处理好当前与长远、局部与整体等关系，推动财政奖补工作全面、均衡、有序开展。

（二）先议后筹，先筹后补。农村公益事业建设财政奖补项目确定要充分尊重农民意愿，所有项目必须经村民民主程序议定后方可按省政府确定的标准筹资筹劳，并在村民筹资筹劳到位后给予相应的财政奖补。

（三）因地制宜，量力而行。农村公益事业建设财政奖补项目建设要充分考虑政府财力及农民承受能力，建设的规模及标准要与当地社会经济发展水平相适应。

（四）公开公示，阳光操作。农村公益事业建设财政奖补项目建设全过程要做到公开透明、公平公正，民主议事、筹资筹劳、招标议标等全过程实行公示制，自觉接受社会和村民监督，确保项目建设质量。

- 财政奖补项目的申报与审批

第五条 农村公益事业建设财政奖补项目范围包括：

（一）村内街道硬化，包括行政村到自然村或居民点之间的道路；

（二）村内小型水利设施修建，包括支渠以下的斗渠、毛渠、堰塘、桥涵、机电井、小型提灌或排灌站；

（三）村内人畜饮用水工程修建，包括集中供水设施的购建、主管道的铺设；

（四）村内街道照明设施的购建；

（五）村内公共环卫设施购建，包括村内垃圾存放点、果皮箱、公共厕所等；

（六）村内公共绿化，包括村内主街道两侧、公共绿地、公园绿地、公共闲散空地和村庄周围绿化；

（七）村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

农村公益事业建设财政奖补项目分基础类和提升类两类项目。基础类项目指为保障农民基本生产生活需要而实施的村内道路、街道雨水排放、街道照明设施、村民饮用水工程等项目；提升类项目指为提高农民生活质量而实施的村内道路和照明设施的提档升级、生活污水处理工程、村民休闲活动场所以及村民认为需要建设的村内其他公益事业项目。在县域内要优先安排基础类项目，在没有基础类项目的情况下，方可安排提升类项目。

跨村以及村以上范围的公益事业建设项目继续通过现有资金渠道解决，不得列入农村公益事业建设财政奖补范围；村民房前屋后非公共区域的修路、建厕、打井、植树等出资出劳由农民自己负责；村办公场所建设、村办公经费、村干部报酬等村务管理项目、形象工程类项目、项目申报、查勘、验收等管理性费用不得列入农村公益事业建设财政奖补范围。严格控制村内道路整体翻修项目，能局部维修的不全部翻修，不支持单纯改造路面铺油项目。

- 第六条   农村公益事业建设财政奖补项目由财政奖补资金和村级自筹资金（包括村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐赠等）组成，每个项目村级自筹资金不低于财政奖补资金的3%，严禁村级脱离实际虚假筹资筹劳和脱离村集体承受能力举债搞建设。

- 第七条  农村公益事业建设财政奖补项目实行村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审批、省市备案的管理制度。

- 村级负责组织村民议事，提出项目申请。具体项目由村民委员会提出，并通过召开村民大会或村民代表会议，按照民主程序议定。筹资筹劳有关事宜按照《河北省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（冀政办〔2011〕29号）执行。

- 乡镇负责对村级申报的农村公益事业建设财政奖补项目的真实性、可行性、有效性等进行初审，项目材料加盖乡镇公章后，连同财政奖补信息监管系统（以下简称监管系统）项目信息，一并报县级财政部门。

县级财政部门对乡镇上报的农村公益事业建设财政奖补项目进行审批，并按要求报省、市财政部门备案。

第八条  农村公益事业建设财政奖补项目以村为单位独立申报，每村根据村民意愿及筹资筹劳情况最多申报1个项目。为避免重复投入和重复施工，对一次破路，具备同步施工条件的村内道路、街道雨水排放等基础类项目工程可作为一个整体项目申报。乡镇可以根据村级情况，推荐1个农民急难愁盼的大事（条件成熟的污水处理工程也可列入其中）列为县级重点项目组织实施，县级重点项目财政奖补规模最高不超过200万。

第九条  项目审报实行乡镇政府承诺制。主要对项目可行性，筹资真实性，工程质量，施工周期，档案资料完整性等进行承诺，确保项目顺利进行，当年完工，当年受益。

第三章 奖补项目的建设与验收

第十条 农村公益事业建设财政奖补项目经审批同意后，财政部门、乡镇应根据筹资筹劳和财政奖补资金到位情况，督促项目及时开工建设。

第十一条 农村公益事业建设财政奖补项目可由村“两委”组织村民自主实施，也可通过招标议标等方式委托建筑单位施工建设，并签订合同。

第十二条  农村公益事业建设财政奖补项目需县财政投资评审中心进行评审，各乡镇根据评审项目最高限价开展招标议标等活动。

第十三条  项目验收和质量管理

- （一）村级初验。在施工过程中，由项目村质量监督小组对施工工程进行监督检查。工程竣工后由村两委干部，村民代表、村质量监督小组成员，对已完工工程质量、项目位置规模是否按照项目审批内容建设等进行初步验收，出具有验收人员签字的验收报告，不合格工程要限期整改，整改后仍不合格项目将取消财政奖补资格。

- （二）项目验收。村级验收合格后申请乡镇验收，乡镇组织验收小组对项目进行验收。乡镇验收合格后向财政部门申请项目决算，财政部门委托中介机构对项目进行决算，决算结果为拨款依据。

第十四条  农村公益事业建设财政奖补项目一经审批，不得擅自调整和变更，确需调整、变更、终止的，须按农村公益事业建设财政奖补工作流程重新申报、审批、备案。

第十五条  年度审批的农村公益事业建设财政奖补项目原则上应于当年完工报账。项目完工后，要及时组织验收，对验收合格的项目，应及时办理资金清算，更新监管系统项目信息，并做好项目绩效评价工作。

第十六条 农村公益事业建设财政奖补项目形成的资产属于村级所有，村级按资产的类别要建立资产台账，按照村集体“三资”管理条例规定执行。村级要建立健全农村公益事业建设财政奖补项目运行管护机制，保证项目正常运转，长期发挥效益。

第四章 奖补项目的监督管理

第十七条 农村公益事业建设财政奖补项目实施中要充分发挥村民监督委员会等组织的监督管理作用，实行民议、民建、民管，确保项目质量。

第十八条 农村公益事业建设财政奖补项目要引入监理工作机制，由乡镇委托中介机构对项目进行工程监理，确保项目质量。

第十九条 财政部门及乡镇要加强对农村公益事业建设财政奖补项目实施的指导和服务，提高项目建设的科学性和安全性。

第二十条 财政部门及乡镇应督促指导村级按照村务公开的要求，对农村公益事业建设财政奖补项目名称、资金来源与使用、实施单位、竣工验收等情况，实行全过程公示制度，在醒目位置公示，广泛接受监督。

第二十一条 财政部门、乡镇及村民委员会应重视农村公益事业建设财政奖补项目档案管理等基础工作，及时将村民表决签字记录、筹资筹劳方案、项目建设申请、筹资收支凭证、竣工验收报告、资金申领及相关会计核算资料、预决算书、公开公示照片、选取同一参照物拍摄的项目建设前后及过程照片等原始资料汇总归档，规范管理。

第二十二条 对农村公益事业建设财政奖补项目建设与管理过程中存在的违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定处理。

第五章 附 则

第二十三条 本实施细则自印发之日起实施，有效期3年。