## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 天网三期项目资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 312001 - 巨鹿县公安局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 200.000000 | 到位数 | 100.000000 |  | 执行数 |  | 100.000000 |  | 50
| 其中:财政资金 | 200.000000 | 其中:财政资金 | 100.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 100.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 为公安实战和人民群众提供服务 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | de8c42d3-a407-4e6e-c385-afb16906baaa | 目标1 | bd3b9ecc-e59a-4266-80de-9dfb83ca748b
| 通过专网可以实现数据共享，互联互通。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | ea6ed6b6-fb68-ed54-a9be-a665d4d2a2bb | 目标2 | deedffd1-dea2-4d10-97ae-2f97a4133b47
| 建立健全我县治安防控体系，提升民众安全感 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 774330cf-14db-3bc7-ea6b-17bdf809f441 | 目标3 | 6569fccf-8928-4888-a41a-fad929255a33
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 使用设备数量 | 所需租赁及运营服务的设备数量 | 20 | ≤ | 2127 | 个 | 2127 | 完成 | 20 | 83a93a80-50f5-c80f-f1a0-c8ed6e5eb70d | 08626dbe-8811-48c5-bf9e-5e535c08bb7e | 1 | 11 | 智慧城市建设项目规划
| 产出指标 | 质量指标 | 项目运营在线合格率 | 项目运营在线合格率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | 66ac319a-18d2-f522-307c-f43d8be0194e | 64b690ac-acd9-4230-a275-a70f42c10de0 | 1 | 12 | 智慧城市建设项目规划
| 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出时间 | 项目资金支出完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前 | 12月底前 | 未完成 | 5 | 6e376b74-df4f-2dd4-8a0a-115d2094ae48 | cb8dc824-6384-43b6-aba9-2cd06c026e14 | 1 | 13 | 公安局工作安排
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 天网项目运营成本 | 10 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 完成 | 10 | 384a98f2-a6f8-516a-a99e-7ceb988bafa3 | 79422f9e-6f98-4642-aac1-8c727f743142 | 1 | 14 | 智慧城市建设项目规划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控体系覆盖率 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | 20 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 20 | 78bf705e-bd65-6231-9447-a8e4e60636a9 | e9f2b96c-9cea-4943-b59e-a06df4f786ab | 2 | 22 | 智慧城市建设项目规划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足公安实战和人民群众的需求 | 10 | 文字描述 |  | 持续使用 | 持续使用 | 完成 | 10 | d6e7f71f-0b42-dfa8-4ec4-5fc05f165c4b | 7d2f72f6-6f99-4ca6-8823-e691724526e5 | 2 | 24 | 统计调查
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 实战中的公安民辅警以及人民群众的满意度(％) | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | 66822d9d-74c2-ab22-5069-8bc5144c6241 | c8bd17d0-0bb5-4e72-8e7f-a4e06e4532db | 3 | 31 | 统计调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5
| 自评总分 | 90
五、存在问题 原因及整改措施 | 天网三期项目的运营服务费，主要为偿还以往年度的欠款，后续由于受到疫情防控影响，导致支出未能及时完成。
填报人: | 傅胜军 |  |  | 联系电话: | 17692996281
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。