## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 天网建设城区监控工程、天网一、二期升级改造工程资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 312001 - 巨鹿县公安局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 400.000000 | 到位数 | 100.000000 |  | 执行数 |  | 100.000000 |  | 25
| 其中:财政资金 | 400.000000 | 其中:财政资金 | 100.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 100.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 顺利完成升级改造，将全县公共安全视频并入天网平台，实现互联 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | a1798c1c-dea4-7d6c-4e2a-1896e98b4a47 | 目标1 | 5f1882a9-6bb3-49bf-a950-a001c3628f84
| 更好地为公安办案服务，打击违法犯罪行为。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | a5cae984-5851-1715-af14-3af6fc88cd7e | 目标2 | 6ab0271b-8d51-4db3-bbca-1c39783de1a3
| 提升公共服务能力，更好地服务人民 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 7e5ea907-084e-603e-3bb5-86147e3dc7d0 | 目标3 | 256a7865-1c74-407d-a78b-89344dc371ef
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造设施数量 | 此次工程升级改造的设备数量 | 20 | ≤ | 3400 | 个 | 3400 | 完成 | 20 | 0476c101-093d-1868-73ac-ec15edf1933c | 92130a68-3536-4389-88e0-f9cf6239affc | 1 | 11 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设升级改造合格率 | 项目建设升级改造合格率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 20 | 69dac2a5-0365-f8d5-ed20-aaed57aed3de | 7a51b9e2-8899-4810-8380-723b684cccfd | 1 | 12 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出完成时间 | 资金支出完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前 | 12月底前 | 未完成 | 4 | dca7ac33-f98e-6cff-99e9-6ce2e8de660b | 9ad55489-deee-46f6-a8fc-53b45b9a42f6 | 1 | 13 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 此次天网工程的总成本控制数 | 10 | ≤ | 400 | 万元 | 400 | 完成 | 10 | 2d962ceb-333c-3fe0-5fbb-aea14472528b | e4e9aec3-8a6b-48d9-8979-77265628aa44 | 1 | 14 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | 文字描述 |  | 持续上升 | 持续上升 | 完成 | 10 | 953b31ad-1229-377f-68ce-2dbe74e479a0 | cb95cacf-c017-4320-b6fb-3219b70f8995 | 2 | 24 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | 93011d45-8df6-b437-db27-69e77c522522 | c01ca3d4-4e0d-4963-bd89-00c10f0c874a | 2 | 22 | 《县长办公纪要》[2019]18号
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | 102f18b5-8a97-77c4-15f9-d81092d7d6b0 | da9ec236-3d4c-42ef-8db4-8322bb9326ef | 3 | 31 | null
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 2.5
| 自评总分 | 86.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 此项目资金为政府性基金，根据项目进度安排支出，由于受疫情防控影响，未能及时完成支出。
填报人: | 傅胜军 |  |  | 联系电话: | 17692996281
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。