## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 智慧安防小区建设工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 312001 - 巨鹿县公安局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 650.000000 | 到位数 | 0 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 650.000000 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 全面推进我县智慧安防小区建设 |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 56458a60-76e9-69a8-e02f-3da639a57364 | 目标1 | 55b8c21d-b4d6-4c1c-ae3b-bfd7a9256681
| 提升基层社会治理水平 |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | b62d6566-d7f1-8e62-ea32-2aa3b0965ea0 | 目标2 | 3887c591-5338-4a9e-9aa9-c5db5118a7e5
| 建设更高水平的平安巨鹿 |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | facd4b68-5878-f659-f6aa-a4dacc517aac | 目标3 | f495f5dd-a06f-4309-bc09-9491c4d62d89
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 需建设小区数量 | 我县智慧社区建设需完成的小区数量 | 20 | ≤ | 30 | 个 | 30 | 完成 | 20 | 1e6398c4-c890-d7c7-7b01-2e3e15b3899a | 78c812a1-b9c2-40f6-bf38-ea2f67d5cc5e | 1 | 11 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 产出指标 | 质量指标 | 项目施工建设合格率 | 项目施工建设合格率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 20 | 036b5b84-a924-18ad-8c32-f71c0e442067 | 61469b82-3b4b-4120-be5c-3baaa97491b3 | 1 | 12 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前 | 12月底前 | 未完成 | 0.00 | b1ef243e-6a18-b398-2534-1b83f16e2fc9 | e4a3508f-c40b-4655-849d-0344c1d98734 | 1 | 13 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本控制 | 本次项目建设成本控制数额 | 10 | ≤ | 650 | 万元 | 650 | 完成 | 10 | 553f6eb2-6195-f672-87fe-2603ee14ef50 | 0e271f10-7638-47e3-8593-409e85fc23e3 | 1 | 14 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 10 | 文字描述 |  | 社区安全系数明显提升 | 社区安全系数明显提升 | 完成 | 10 | c21716c5-4d43-693a-23f9-a32b65162075 | c7ce9953-19b1-414b-82ed-6508af51fcb9 | 2 | 24 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | 10 | ≥ | 30 | % | 30 | 完成 | 10 | 1eedec90-3f4c-90fa-5962-1d609dea7d12 | 9faa66be-2929-4bb4-9735-47c33e68f9cc | 2 | 22 | 《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | cc0d6593-f65e-7471-62e1-ff1d7d474db5 | 5e460bbb-9075-4e11-9f1b-bf3052d0ff52 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 80
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目进度已基本完成，但是由于受到疫情防控影响，政府性基金未能及时安排到位，没能形成有效支出。
填报人: | 傅胜军 |  |  | 联系电话: | 17692996281
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。