## Sheet1
巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表
填报单位：巨鹿县交通运输局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 巨广线至任庄段（CG15）改建工程 |  | 主管单位 | 巨鹿县交通运输局 |  | 实施单位 |  | 巨鹿县地方道路管理站
二、预算执行情况 | 预算安排情况 |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 35 |  | 到位数 | 35 |  | 执行数 | 35 |  | =（执行数/预算数）×100%
| 其中：财政资金 | 35 |  | 其中：财政资金 | 35 |  | 其中：财政资金 | 35 |  | 100
| 其中：其他 |  |  | 其中：其他 |  |  | 其中：其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成项目建设，按四级公路标准建设，设计时速20km/小时，路基宽6.5米，路面宽5米，项目全线采用沥青混凝土面层。 |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（与绩效目标申报表一致） | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标完成率 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成的项目工程量 | 10 | = | 1.402 | 公里 | 已完成 | 是 | 10
|  |  | 完成项目资金支出 | 10 | = | 35 | 万元 | 35 | 是 | 10
|  | 质量指标 | 完成项目的质量 | 10 | = | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | = | 完工时间 2018年9月 | 按时间计划完成 | 已完工 | 是 | 10
|  | 成本指标 | 工程成本控制 | 10 |  | 不高于概算 | 项目未超概算 | 未超概算 | 是 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 30 | = | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响 | 影响大 | 是 | 30
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | ≥ | 80% | 群众满意度 | 100 | 是 | 10
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 资金支付率 | 10 | = | 100% | 实际完成值=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 100% | 是 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人： |  |  |  | 联系电话：
说明：1、预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2、实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。 3、结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4、原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
Note on G11: 67260: 根据项目实际情况填写