## 附件1-预算项目绩效自评表
附件1
2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 巨鹿县2019年9条村道建设工程 |  | 项目级次 | 对下转移支付项目 |  | 实施（主管）单位 | 巨鹿县交通运输局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 83 |  | 到位数 | 83 |  | 执行数 | 83 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 83 |  | 其中：财政资金 | 83 |  | 其中：财政资金 | 83
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成项目建设：全长11.2公里，破除现有路面，重新铺设水泥混凝土路面。新建标准为15cm石灰稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，新建结构厚度为33cm，路面宽5m/6.5m |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据 （佐证材料）
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 完成的项目工程量 | 10 | = | 11.2 | 公里 | 已完成 | 完成 | 10 | 项目验收报告
|  |  | 完成项目资金支出 | 10 | = | 83 | 万元 | 83 | 完成 | 10 | 财务资料
|  | 质量指标 | 完成项目的质量 | 10 | = | 合格 | 合格 | 合格 | 完成 | 10 | 项目质量检测报告
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | = | 完工时间 2020年8月 | 按时间计划完成 | 已完工 | 完成 | 10 | 项目验收报告
|  | 成本指标 | 工程成本控制 | 10 |  | 不高于概算 | 项目未超概算 | 未超概算 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 15 | = | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响 | 影响大 | 完成 | 15 | 满意度调查
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 15 |  |  | 项目实施方便群众安全、便捷出行 | 基本达到设计标准，通行状况基本改善 | 完成 | 15 | 满意度调查
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | ≥ | 95% | 群众满意度 | 100 | 完成 | 10 | 满意度调查
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金支付率 | 10 | = | 100% | 实际完成值=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人： | [6 empty] | 联系电话：
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。