2023年度革命老区项目重点绩效自评报告

项 目 名 称： 巨鹿县堤村乡革命老区道路升级改造项目

项目实施单位： 巨鹿堤村乡人民政府

项目总金额： 247万元

评 价 年 度： 2023年

评价组组长： 李灵爽

评价组成员： 董 林

一、项目概况

2023年堤村乡革命老区道路改造提升项目主要对堤村乡贾庄村进行道路升级改造，本项目为巨鹿县堤村乡贾庄村内街道、便道进行硬化翻新。共计硬化面积21362平方米，其中：便道铺设面积11398平方米，主要街道新建面积8864平方米，街道翻新面积1100平方米。项目实施后，村内道路交通顺畅，方便群众日常生活出行，改善村居环境，大大增加当地村民收入。资金来源为革命老区转移支付资金247万元。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目预期绩效目标：

目标一：保障工程款按工程进度及时拨付。

目标二：保障工程质量达标。

目标三：提高三个村的交通便利程度，促进经济发展。

绩效指标设定情况：为进一步推动社会主义新农村建设，促进革命老区社会事业和谐发展，确保将党中央、国务院对革命老区人民的关怀落到实处，规范革命老区转移支付管理，提高资金使用效益，财政部下发了《河北省财政厅关于下达2020年革命老区转移支付直达资金预算的通知》（冀财预〔2020〕33号）及《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预〔2019〕59号），通知和办法所称革命老区转移支付资金，上级并未下达约束性任务和绩效目标。革命老区项目1个，项目资金247万。

三、绩效自评分析

（一）项目管理情况分析

1、前期准备。项目主要对堤村乡贾庄村进行道路升级改造，本项目为巨鹿县堤村乡贾庄村内街道、便道进行硬化翻新。共计硬化面积21362平方米，其中：便道铺设面积11398平方米，主要街道新建面积8864平方米，街道翻新面积1100平方米。2023年，在县委、县政府领导下，成立了2023年度革命老区工作领导小组，乡镇书记任组长，由各个部门分管领导和工作人员组成工作专班，具体负责项目组织协调和推进落实。工作专班积极发挥主观能动性，不定期去各项目村进行实地调研督导，多次组织三部门、项目村干部进行观摩学习、交流经验，并牵头各部门多次联合召开革命老区座谈会、培训会、推进会、调度会，从组织部署、项目选择、项目申报、项目实施、项目管理到绩效评价等全方位进行指导推进，确保了项目的顺利实施。

2、组织实施。项目于2023年8月4日开标，开标地点在巨鹿县公共资源交易中心第二开标室。评标时间为2023年8月4日，评标地点在巨鹿县公共资源交易中心1号评标室。招标代理机构为河北品正工程项目管理有限公司。中标人为河北世恒交通工程有限公司，于2023年8月4日中标，中标价为2373762.41元，工期4个月。该项目自2023年8月14日开工，2023年12月14日竣工。于2023年11月10日验收，经评定，该项目质量等级合格。

（二）资金管理情况分析

1、预算执行。根据工程进度，现已拨付总工程款的97%，共计239.59万元，剩余3%作为质量保证金，根据合同质保期一年后拨付。截至目前各项目均已完工。

2、财务管理。严格加强项目资金管理，设立专账，实行专账专户、专款专用。

（三）产出指标情况分析

1、数量指标。根据上级工作安排，实施项目的村庄数量为1个村庄。巨鹿县堤村乡贾庄村内街道、便道进行硬化翻新。共计硬化面积21362平方米，其中：便道铺设面积11398平方米，主要街道新建面积8864平方米，街道翻新面积1100平方米。

数量指标调查情况汇总表

| 县级 | 革命老区 | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级批复绩效目标数 | 安排项目数量 | 项目完工数量 | 备注 |
| 巨鹿县堤村乡 | 0 | 1 | 1 | 革命老区资金 |

2、质量指标。于2023年11月10日验收，经评定，该项目质量等级合格，工程质量达标率100%。

3、时效指标。按上级安排的资金规模，实际投资额与总投资额相等，为247万元。

（四）效益指标情况分析

1、经济效益。村内道路交通顺畅，发展农村经济，引进外商投资、改善人居环境，促进农民增收，丰富农村物质文化，大大增加当地村民收入。

2、社会效益。该项目实施以来，提升项目村群众幸福指数，受益人口4063人。受益户数1308户。为众多村民提供了便捷的交通环境。

3、可持续影响指标。该项目道路建设工程使用年限为十年。

（五）满意度指标情况分析

基层群众的满意度是反映基层干部工作方法和工作能力最好的综合指标，只有群众生活质量提高了，文化生活丰富了，群众才会相信政府，对干部的工作方法才会认可，满意度才会提高，政府的公信度才会增强。因此我们将群众的满意度调查作为我们对基层干部工作方法调查的一个重要重要内容。根据上级精神，灵活采取电话、微信、见面等各种形式开展调查，共发放调查问卷350份，收回有效问卷347份，各项满意率接近100%。

项目实施满意度调查情况汇总表

| 县级 | 群众满意度调查 | | | 基层干部满意度 | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查问卷数（份） | 满意卷数（份） | 满意率（%） | 调查问卷数（份） | 满意卷数（份） | 满意率（%） | 备注 |
| 巨鹿县堤村乡 | 350 | 347 | 100 | 40 | 40 | 100 |  |

四、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评组织情况

乡政府和项目村对照确定的绩效目标认真开展项目绩效自评，分项目如实填报问卷，提供相关佐证资料和简要总结。

1. 评价结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023巨鹿县堤村乡革命老区道路改造提升项目绩效表 | | | | | | | |
| 填报单位：巨鹿县堤村乡 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 基本情况 | 项目名称 | 冀财预2022年85号革命老区转移支付资金 （贾庄村247万元） | | 项目总投资 | | 247 | |
| 项目建设周期 | 2023年 | | 其中：省以上财政资金 | | 247 | |
| 目标完成情况 | 项目预期目标 | | | 实际完成情况 | | | 完成率 |
| 保障工程款按工程进度及时拨付 | | | 工程款已按工程进度及时拨付 | | | 100% |
| 保障工程质量达标 | | | 工程质量已达标 | | |
| 提高贾庄村的交通便利程度，促进经济发展 | | | 提高了贾庄村的交通便利程度，促进经济发展，群众满意度高 | | |
| **一级指标** | 分值 | **二级指标** | 分值 | **三级指标** | 分值 | **评分标准** | 得分 |
| 项目管理 | 40 | 前期准备 | 10 | 项目实施（调整）方案 | 3 | 项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案 | 3 |
| 项目立项（政府采购）程序 | 3 | 是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序 | 3 |
| 绩效目标设定 | 4 | 绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行 | 4 |
| 组织实施 | 30 | 项目招投标 | 5 | 是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同 | 5 |
| 项目信息披露 | 5 | 是否按规定进行了施工前公示和完工后公告 | 5 |
| 项目实施 | 5 | 是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工 | 5 |
| 项目监控 | 5 | 是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控” | 5 |
| 项目验收及移交 | 5 | 是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等 | 3 |
| 项目结算评审 | 5 | 是否有对工程结算书的评审报告 | 5 |
| 资金管理 | 20 | 预算执行 | 10 | 拨付完成 | 5 | 该项得分=实际拨付金额/项目投资额\*分值 | 5 |
| 资金结余结转 | 5 | 是否按规定进行结余结转 | 5 |
| 财务管理 | 10 | 资金核算程序 | 5 | 报账程序和手续是否齐全 | 5 |
| 资金安全 | 5 | 各类检查中发现问题的不得分 | 5 |
| 产出指标 | 20 | 数量指标 | 10 | 实施项目的工程数量 | 10 | 建设内容完成100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分 | 10 |
| 质量指标 | 5 | 项目是否存在质量问题 | 5 | 有质量问题得零分 | 5 |
| 时效指标 | 5 | 项目实际投资额占总投资额的比例 | 5 | 该项得分=实际投资金额/项目总投资额\*分值 | 5 |
| 效益指标 | 15 | 经济效益 | 5 | 改造项目带来的经济效益 | 5 | 形成增收结余款项 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 受益群众人口数量 | 5 | 受益群众人口数量约4063人 | 5 |
| 可持续影响 指标 | 2 | 项目使用年限 | 2 | 项目是否达到设计使用年限 | 2 |
| 3 | 已建工程是否良好运行 | 3 | 建成项目不能正常运行得零分 | 3 |
| 满意度指标 | 5 | 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 | 5 | 就诊患者满意度≥95% | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |

该项目管理绩效评价得分为98分，等级为优。

五、项目存在的问题和建议

因时间紧张，我县革命老区转移支付绩效自评工作受到一定影响，按照县委、县政府整体要求，绩效评价只能自行开展，专业性等方面可能会或多或少打一些折扣。

经研究，我县区域绩效评价采取结合项目绩效评价的方式，部分依据采用项目绩效评价的数据资料，针对基层党组织凝聚力战斗力方面和干部群众项目建设的满意度情况等方面精心设计了调查问卷，灵活采取电话、微信、委托等各种形式开展调查。总结2023年项目实施的经验，积累农村道路发展经验各地在农村道路建设实践中，结合当地的自然条件、经济发展水平，从实际情况出发，在农村道路建设管理模式、标准与规模、质量控制等方面进行了许多有益的探索和尝试，为农村道路进一步发展积累了宝贵的经验。

本项目的建设是一项农村基础设施与村内环境综合治理相结合的可持续发展工程，为巨鹿县的经济腾飞起十分积极的作用。它可以产生巨大的社会财富，使生态环境步入良性循环轨道，所以说，本项目的经济、社会、环境三大效益是非常显著的。

最后，为更好地开展革命老区工作，建议多组织培训交流会，加强业务指导。

堤村乡人民政府

2024年5月10日