巨鹿县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴项目库（动态调整）

根据国家乡村振兴局《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）、河北省农业农村厅关于印发《2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备指南》的通知（冀农字〔2024〕53号）、河北乡村振兴局关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发〔2022〕29号）和《巨鹿县脱贫攻坚项目库建设实施细则》（巨扶贫脱贫办〔2018〕7号）文件有关要求，县委农村工作领导小组办公室牵头，按照相关工作流程组织各乡镇、县直有关部门开展了2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的上报、审核工作，现已审定完成，有关情况如下：

一、总体概况

本动态调整共涉及资金14870.18万元，其中产业项目16个，就业补贴项目2个，基础设施项目4个，其他项目4个，涉及全县所有脱贫村和有防贫户、防贫监测对象的行政村。资金来源于2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

- 二、项目内容和项目审核部门

论证审核部门：巨鹿县农业局

（一）产业发展类项目

（1）扶持发展村级集体经济项目。申请资金650万元，在官亭镇凌石屯村、官亭镇张长路村、苏家营镇东旧城五村、小吕寨镇北大韩寨村、小吕寨镇后大吕寨村、张王疃乡二郎庙村、张王疃乡洪水口村、阎疃镇寨里村、阎疃镇孟家庄村、观寨镇石佛店村、观寨镇南哈口村、观寨镇大河道村、巨鹿镇东辛庄村等13个村庄发展壮大村集体经济，每个村50万元。由所在村集体负责实施扶持壮大发展村级集体经济项目。项目资产归项目所在村村集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于项目村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。惠及8139户23880人，其中脱贫户387户815人、监测户46户118人。

（2）巨鹿县2025年农产品保鲜冷库项目。申请资金385万元，在县经济开发区河北蒙羊食品有限责任公司建设农产品保鲜冷库一座，规模1.45万立方米。项目建成后，形成的固定资产所有权和收益权归官亭镇后董营村、官亭镇陈者营村、张王疃乡大留庄村、张王疃乡洪水口村、张王疃乡阎桥村、张王疃乡闫家口村、西郭城镇柳洼村7个村集体所有。由7个村及所属乡镇分别与河北蒙羊食品有限责任公司签订资产租赁使用协议，期限为5年，到期后双方同意可续签。年收益率不低于5%，项目所得收益金统筹用于7个村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及3285户10797人，其中，脱贫户201户535人，监测户25户68人。

（3）巨鹿县年产500吨宠物冻干资产收益项目。申请资金900万元,该项目由邢台钜鑫资产经营集团有限公司实施，在众禾农业产业园区4号厂房（原京鼎穆拉德园区内），实施年产500吨宠物冻干项目，购买2条冻干生产线设备及附属配套设施。上述项目本金所有权归苏家营镇吉陈庄村、苏家营镇西旧城村、苏家营镇团城村、苏家营镇前无尘村、苏家营镇大陆村、苏家营镇楼张镇村、苏家营镇外神仙村、阎疃镇宋家庄村、阎疃镇苑街村等9个村村集体所有，每村100万元。由9个村及所属乡镇分别与邢台钜鑫资产经营集团有限公司签订资金使用协议，期限为5年，到期后双方同意可续签。年收益率不低于5%，项目所得收益金统筹用于9个村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及7036户17626人，其中，脱贫户386户1017人，监测户55户155人。

（4）巨鹿县2025年农产品加工资产收益项目。申请资金1000万元，该项目由河北朴耕农业科技发展有限公司实施，在众禾农业产业园区5号厂房（原京鼎穆拉德园区内），购置3条冻干生产线设备，规格260平方米冻干仓，用于农产品加工。上述项目本金所有权归巨鹿镇西辛庄村、巨鹿镇草迷杨庄社区居委会、巨鹿镇后辛庄村、官亭镇周于庄村、官亭镇韩家营村、堤村乡堤村集村、堤村乡西佛寨村、堤村乡野场村、王虎寨镇张庄村、王虎寨镇寻虎村等10个村村集体所有，每村100万元。由10个村及所属乡镇分别与河北朴耕农业科技发展有限公司签订资金使用协议，期限为5年，到期后双方同意可续签。年收益率不低于5%，项目所得收益金统筹用于10个村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及7007户21657人，其中，脱贫户497户1188人，监测户36户100人。

（5）巨鹿县2025年2.5兆瓦屋顶光伏资产收益项目。申请资金550万元，该项目由邢台晶京新能源科技有限公司实施，利用众禾农业产业园区厂房屋顶进行光伏零碳改造建设，占用屋顶建筑面积1.45万平方米，建设2.5兆瓦屋顶光伏项目。上述项目本金所有权归小吕寨镇北大韩寨村、小吕寨镇后大吕寨村、小吕寨镇西孟庄村、小吕寨镇小吕寨村、小吕寨镇中大吕寨村、张王疃乡大孟庄村等6个村村集体所有，每村100万元（其中张王疃乡大孟庄村50万元）。由6个村及所属乡镇分别与邢台晶京新能源科技有限公司签订资金使用协议，期限为5年，到期后双方同意可续签。年收益率不低于5%，项目所得收益金统筹用于6个村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及3979户12181人，其中，脱贫户337户897人，监测户25户79人。

（6）巨鹿县2025年粮油农作物种子加工生产线资产收益项目。申请资金450万元该项目由河北创富盈农业科技有限公司实施，在巨鹿县张王疃乡中张王疃村北，建设1 条 10 吨玉米（小麦）种子精选全流程自动化作业成套加工线及配套设施，每年可加工玉米种子 4000 吨，小麦种子5000 吨。上述项目本金所有权归观寨镇何寨村、观寨镇观寨村、观寨镇南哈口村、观寨镇沙井村、张王疃乡大孟庄村等5个村村集体所有，每村100万元（其中张王疃乡大孟庄村50万元）。由5个村及所属乡镇分别与河北创富盈农业科技有限公司签订资金使用协议，期限为5年，到期后双方同意可续签。年收益率不低于5%，项目所得收益金统筹用于5个村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及4363户12528人，其中，脱贫户193户397人，监测户17户44人。

（7）2025年阎疃镇宋家庄村果蔬大棚建设项目。申请资金510万元，项目占地面积56亩，哈密瓜温室大棚10个、6500平方米，连栋外遮阳大棚3个、12000平方米；全自动水肥一体机1套、棚外排水工程3474平方米；钢结构温室养菌大棚3个、2200平方米，配套制棒场及冷库一座；道路硬化1600平方米。惠及336户1054人，其中脱贫户14户28人、监测户2户5人。

（8）巨鹿县2025年堤村乡贾庄村帮扶车间建设项目。申请资金260万元，在堤村乡贾庄村建设2层钢结构帮扶车间2000平方米。项目建成后，形成的资产归堤村乡贾庄村村集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于堤村乡贾庄村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及1221户3992人，其中脱贫户23户47人、监测户5户18人。

（9）巨鹿县2025年官亭镇官亭村畜产品加工仓储车间建设项目。申请资金260万元，在官亭镇官亭村建设钢结构畜产品加工仓储车间2280平方米。项目建成后，形成的资产归官亭镇官亭村村集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于官亭镇官亭村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及全村1390户4240人，其中脱贫户16户28人、监测户2户5人。

（10）巨鹿县2025年农业产业品牌培育项目。申请资金100万元，用于特色农业、特色农产品宣传推广、展览展示、品牌培育等方面。该项目为公益性项目，惠及全县所有农户。

（11） 巨鹿县2025年帮扶车间项目。

①阎疃镇赵庄村农产品储存车间项目。申请资金1007.68万元。建设高标准“双高层、全净化”养殖车间2栋，共3298平方米、智慧化养殖设备2套、无菌冷藏蛋库2000平方米、自动捡蛋、分级设备2套、看护房及消毒间150平方米、配套供水、供电、应急发电机等设备设施1套。项目建成后，形成的资产归阎疃镇镇赵庄50%、黄马庄20%、孙河镇20%、柴城10%集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于所属村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及全村3911户10990人，其中脱贫户152户332人、监测户23 户52人。

②官亭镇韩家营村服装加工车间项目。申请120万元，建设钢结构车间1000平方米。项目建成后，形成的资产归官亭镇韩家营村村集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于官亭镇韩家营村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及全村210户680人，其中脱贫户13户21人。

③观寨镇大河道村帮扶车间建设项目。建设钢结构车间1000平方米，申请资金100万元。项目建成后，形成的资产归观寨镇大河道村村集体所有，年收益率不低于5%，收益统筹用于观寨镇大河道村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及全村337户1085 人，其中脱贫户11户23人、监测户4户9人。

④西郭城镇农业产业加工储存车间项目。申请资金400万元，建设钢结构加工车间3000平方米。项目建成后，形成的资产归 官亭镇魏庄村、观寨镇小寨村、王虎寨镇王虎寨村、张王疃乡高马庄村等四个村集体所有，各占25%，年收益率不低于5%，收益统筹用于四个村巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，惠及农户3469 户11545人，其中脱贫户115 户276人、监测户17户47人。

（12）巨鹿县2025年到户产业奖补项目。申请资金1200万元，一是对脱贫户、监测户新发展的高油酸花生、中药材、特色种植养殖等到户项目进行扶持，给予一次性补贴资金；二是对脱贫户、监测户现有的种植、养殖等到户产业项目进行奖补，发放一次性奖补资金。

（13）巨鹿县2025年小额贷款贴息项目。申请资金90万元，用于小额贷款贴息项目，扶持 10个乡镇97个村184户脱贫户、防贫监测户，利用小额贷款资金发展增收项目，对按期还款的贷款户给予全额贴息。

（14）巨鹿县2025年农产品加工园区道路及给排水工程项目。申请资金515万元，项目内容及建设规模：本项目室外工程包括新建混凝土路面12000㎡、电气用管MPP管De110管2400m，电气用管SC40管1800m，电气电缆YJV22-4x6电缆1300m及其他配套给排水、电气工程；变压器工程；新增消防泵工程。项目建成后，经相关部门审批资产移交给邢台市钜鑫资产经营集团有限公司管理，惠及园区内所有经营企业。

（15）巨鹿县2025年果蔬大棚配套设施项目。申请资金314.15万元，项目涉及3个村：申请资金85万元，在观寨镇南哈口村实施果蔬大棚水肥一体化项目，安装水肥一体机22（台）套，形成的资产归观寨镇南哈口村村集体所有，属于公益性资产，惠及601户1760人，其中脱贫户17户27人、监测户2户4人；申请资金13万元，在观寨镇张文言村实施果蔬大棚水肥一体化项目，安装智能水肥一体机2（台）套，形成的资产归观寨镇张文言村集体所有，属于公益性资产，惠及354户1051人，其中脱贫户27户63人、监测户5户8 人；申请资金196.15万元，在阎疃镇王庄村实施温室大棚配套基础设施项目，安装棚内滴灌设备20套，埋设防渗管道5000米，形成的资产归阎疃镇王庄村集体所有，属于公益性资产，惠及202户580人，其中脱贫户2户3人、监测户2户3人。

（16）巨鹿县2025年南哈口村、黄马庄村产业配套设施项目。①申请资金105万元在观寨镇南哈口村建设智能放风系统，覆盖6个棚，占地22亩，形成的资产归观寨镇南哈口村集体所有，属于公益性资产，惠及539户1760人，其中脱贫户17户27人；②申请资金35万元在阎疃镇黄马庄村建设水肥一体机化项目1套，覆盖面积300亩，主要包括水源系统、‌首部枢纽系统、‌输水管网套及排水沟3000米，形成的资产归阎疃镇黄马庄村集体所有，属于公益性资产，惠及591户1588人，其中脱贫户39户93人、监测户1户4人。

（二）就业补贴类项目。涉及2个项目，

1．巨鹿县2025年务工交通补贴项目

安排衔接资金39万元，实施脱贫劳动力、防贫监测对象外出务工交通补贴项目，补贴标准：省外务工的脱贫劳动力不超过500元/人，市外省内务工的不超过300元/人。

2．巨鹿县2025年稳岗就业奖补项目。

安排到户就业项目奖补资金100万元，对稳定务工超过3个月的脱贫户、监测户进行奖补。补贴标准：省外务工的脱贫劳动力不超过500元/人，市外省内务工的脱贫劳动力不超过300元/人，县内务工的脱贫劳动力不超过150元/人。

（三）基础设施项目。

1．巨鹿县2025年和美乡村基础设施项目。

涉及衔接资金1450万元，建设内容包括：涉及8个乡镇17个村，西郭城镇柳洼村、小吕寨镇后大吕寨村、小吕寨镇刘家寨村、小吕寨镇瓜刘庄社区居委会、王虎寨镇张家庄、阎疃镇王家庄村、阎疃镇宋家庄村、阎疃镇赵庄村、张王疃乡大留庄村、苏家营镇吉陈庄村、苏家营镇神堂坡村、苏家营镇西旧城村、苏家营镇大陆村、苏家营镇孙屯村、官亭镇北马庄村、观寨镇何寨村、观寨镇张文言村。合计建设街道硬化约4650平方米、胡同硬化约12300平方米、沥青罩面约55700平方米、便道硬化约51000平方米、路沿石3300米、新建排水沟90米。项目建成后移交给所在地村集体，由村集体负责管护，属于公益性资产。惠及10212户26940人，其中扶持带动脱贫户496户1212人，扶持带动监测对象户57户136人。

2．巨鹿县2025年补短板村基础设施项目。

申请资金2195万元，建设内容包括：涉及9个乡镇28个村，王虎寨镇前塔寺口村、王虎寨镇后塔寺口村、观寨镇小寨村、观寨镇沙井村、观寨镇马旺营村、苏家营镇东旧城二村、苏家营镇北仁庄村、苏家营镇苏家营三村、苏家营镇苏家营一村、张王疃乡洪水口村、张王疃乡苏家口村、张王疃乡阎桥村、张王疃乡南花窝村、张王疃乡小留庄村、张王疃乡武庄村、张王疃乡苗庄村、阎疃镇孙河镇村、阎疃镇于庄村、阎疃镇樊家堂村、阎疃镇苑街村、巨鹿镇东杨庄村、巨鹿镇辛寨村、巨鹿镇姚庄村、堤村乡姜庄村、堤村乡赵家庄村、堤村乡午时村、小吕寨镇胡林寨村、官亭镇高家庄村。合计建设街道硬化约13250平方米、街道翻修7600平方米、沥青罩面约85000平方米、便道硬化约78500平方米、广场硬化1800平方米。项目建成后移交给所在地村集体，由村集体负责管护，属于公益性资产。惠及17129户50004人，其中扶持带动脱贫户641户1470人，扶持带动监测对象户77户204人。

3．巨鹿县2025年生活环境提升项目。申请资金475万元，涉及观寨镇南哈口村、崔寨村、阎疃镇寨里村、苏家营镇齐石鹿村、小吕寨镇西孟庄村等4个乡镇、5个村，主要建设内容包括：村内胡同硬化15400平方米、硬化便道15200平方米、硬化水泥街道1700平方米、损毁街道沥青罩面10500平方米。项目建成后移交给所在地村集体，由村集体负责管护，属于公益性资产。惠及2819户8264人，其中扶持带动脱贫户155户385人，监测对象户18户55人。

（四）其他类项目

1. 风险补偿金项目。申请资金600万元，用于满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展产业，进一步做好过渡期脱贫人口小额信贷发放工作。扶持 10个乡镇的脱贫户，利用小额贷款资金发展扶贫产业项目，进行贷款贴息。

- 2. 雨露计划项目。申请资金90万元，扶持10个乡镇152个村，634名脱贫户（监测户）学生进行补助，每名学生每学期补助1500元。

- 3．驻村工作队综合经费。

项目资金240万元，用于30个驻村工作队工作经费。

4．项目管理费。

项目资金550万元，用于衔接资金项目实施过程管理费用。

论证审核部门：县发改局

申请资金266万元，实施巨鹿县堤村乡2025年以工代赈项目，建设地点：堤村乡西佛寨村，项目建设内容：建设内容为在原有道路的基础上进行提升改造，主要包括铺设沥青混凝土路面19480平方米，村内及村内连村路面翻修1750平方米，路肩硬化2000平方米及其他设施建设，改善人居环境状况。项目建成后移交给所在村集体，由村集体负责管护，属于公益性资产。惠及584户1649人，其中扶持带动脱贫户47户129人，扶持带动监测对象户10户26人。

附表：巨鹿县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目汇总表（动态调整）