## 2025年第四批县域商业建设项目工作台账
巨鹿县2025县域商业建设项目6月工作台账
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目地址 | 项目类型 | 新建/改造 | 承办企业 | 建设内容 | 截至2025年6月底，项目进展情况 | 企业计划投资总额(万元) | 企业已完成实际投资额(万元) | 中央财政专项资金支持金额(万元) | 截至2025年6月底，中央财政专项资金累计拨付金额(万元) | 功能形态 （单体商超、商圈、商业街） | 建设周期 | 备注
1 | 巨鹿县 | 巨鹿县县级级物流配送中心 | 河北省邢台市巨鹿县经济开发区健康路与富源街交叉口东行500米路北 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县乐联运输有限公司 | 改造仓储配送中心，购置包括货架、托盘、叉车、自动化系统、配送车辆、充电桩等设备。实现自动分拣、车辆调度、共同配送、优化管理机制、网络信息系统建设等。能够有效提高物流配送效率、降低成本、提升服务质量，满足商贸物流发展，实现货物、库存、订单、物流快递信息等共享。 | 完成县级物流配送中心功能分区布局规划，开始物流仓的改造提升工作，主体钢架已建成，商贸仓筹划中。设备采购已完成充电桩、分拣设备、新能源车等供应商唉选工作，物流中心招商入驻已完成中通、圆通意向入驻前期合作工作，达成合作意向。 | 668.8 | 230 | 181.9 | 0 | 1.提供物流快递件的仓储、分拣、中转、配送等服务，配送至县城和主要乡镇村。 2.对有条件的乡镇、村物流或快件吞吐总量占比 20%以上。快递配送从县到村、从村到县不超过3日。 3.物流配送中心提供开放、非排他服务。 | 2024年10月至2025年12月
2 | 巨鹿县 | 巨鹿镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县东安街东侧(东港城小区北门1-17号) | 基本型 | 改造 | 巨鹿县乐依百货门市 | 改造门头，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成门头广告设计和商贸中形象提升规划。 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 以单体商超为中心，集聚多种服务的商圈形态。 | 2024年10月至2025年12月 | 该乡镇商贸中心位于县城所在地
3 | 巨鹿县 | 堤村乡商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县堤村乡 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 购置经营设备（空调、货架、收银设备等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成空调、货架、收银设备供应商选择，开始采购工作，开始商贸中心门头设计工作。 | 49.2177 | 20 | 21.16 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
4 | 巨鹿县 | 官亭镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县官亭镇定魏线与农贸东街交接南100米路东 | 基本型 | 新建 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 新建建筑面积约1200平方米左右。购置经营设备（货架、空调、电脑收银设备、监控、冷链设备、车辆等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成1200平超市建设和相关设施设备的配备工作，商贸中心已投入运营，正在进行门头设计工作。 | 73.6972 | 35 | 31.69 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
5 | 巨鹿县 | 王虎寨镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇西宋庄村北s324路南 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 购置经营设备（铁质单面货架、铁质果蔬架、门头等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成相关设备供应商的选择，和门头设计广告公司选择，等待设备进场和广告设计方案定稿中。 | 5.5642 | 3 | 2.39 |  | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
6 | 巨鹿县 | 西郭城镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县西郭城镇 S324 省道与华龙大道交叉口东北角路东 | 基本型 | 新建 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 新建建筑面积约1100平（仓库100平）。购置经营设备（货架、水电设备、门、橱窗、购物工具、冷链设备等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成1100平超市建设和相关设施设备的配备工作，商贸中心已投入运营，正在进行门头设计工作。 | 86.2886 | 40 | 37.1 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
7 | 巨鹿县 | 小吕寨乡商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县小吕寨乡s324路南 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 购置经营设备（货架、冷链设备、分割台、称重设备、电脑收银设备、软件、门头等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成相关设备供应商的选择和门头设计广告公司选择，等待设备进场和广告设计方案定稿中。 | 14.9918 | 7 | 6.45 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
8 | 巨鹿县 | 张王疃乡商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县张王疃乡曹辛庄村杨官线与迎宾街交叉口西行40米路南 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 购置经营设备（铁质单双面货架、收银设备、秤台桌、AI智能秤、海康威视监控、播放系统、软件、独立风管机等），完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成相关设备供应商的选择和门头设计广告公司选择，等待设备进场和广告设计方案定稿中。 | 30.7028 | 16 | 13.2 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
9 | 巨鹿县 | 阎疃镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县阎疃镇 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县万迪商贸有限公司 | 购置经营设备（冷冻柜、监控系统、收银机、系统软件等）。完善基础设施配套改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成相关设备供应商的选择，和门头设计广告公司选择，等待设备进场和广告设计方案定稿中。 | 5.5842 | 3 | 2.4 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
10 | 巨鹿县 | 观寨镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县观寨镇观寨村南327省道与迎新街交叉口西行20米路南 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县巨有品商贸有限责任公司 | 门头发光字更换、门外墙壁增加发光广告灯箱、采购生鲜区设备等。完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 门头设计工作进入收尾阶段，生鲜区配套的相关提升工作已完成，生鲜区设备供应商比选已完成，等待设备进场中。 | 4.7471 | 2.3 | 2.04 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月
11 | 巨鹿县 | 苏家营镇商贸中心 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营镇褛张镇村神无线路西 | 基本型 | 改造 | 巨鹿县亿嘉好综合超市 | 购置经营设备（空调、冷柜、冷库安装等）基础设施配套，完善基础设施配套，改善购物环境，提升乡镇商贸中心的整体形象和吸引力。 | 完成冷库建设工作和空调、冷藏柜供应商选择工作，正在进行门头设计工作，筹备设备进场工作。 | 10.8705 | 4.8 | 4.67 | 0 | 沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态。 | 2024年10月至2025年12月