巨鹿县2026年中央农业防灾救灾资金（第一批）

扶持小麦促弱转壮实施方案

为切实管好用好2026年中央财政农业生产救灾资金（第一批），根据《河北省农业农村厅办公室关于印发<2026年中央农业防灾救灾资金(第一批)实施方案>的通知》有关精神，全力推进我县小麦三类苗促弱转壮，推动防灾减灾稳产增产，保障夏粮丰收，结合我县小麦生产实际，特制定本方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实粮食安全党政同责，紧盯小麦稳产增产目标，坚持精准识别、因苗施策、统防统治、提质增效，通过药剂喷施、田间管理、统防统治等关键措施，推动小麦三类苗快速转化升级，有效防控病虫害、抵御倒春寒、干热风等灾害，确保小麦生产稳定、品质提升。通过项目实施，完成9.5万亩小麦三类苗促弱转壮任务，带动全县小麦苗情整体升级，病虫害发生率控制在5%以内，促进苗弱转壮、群体合理、个体健壮，为今年夏粮丰收奠定坚实基础。

二、资金与实施规模

上级下达我县2026年中央农业防灾救灾（第一批）资金95万元，专项用于小麦三类苗促弱转壮。

1、实施任务：全县小麦三类苗面积9.5万亩。

2、补助标准：每亩补贴资金10元（含药剂、作业服务）

3、支持方式：物化补贴+社会化服务作业，通过政府购买服务（含药剂），统一开展植保无人机飞防作业，同步喷施植物生长调节剂、叶面肥、杀菌剂等，实现一喷多促、一喷多效。

三、实施范围

全县范围内小麦三类弱苗地块优先全覆盖，重点向苗情偏弱、冻害风险较高、病虫害易发区域集中倾斜，确保资金精准投向受灾需帮扶地块，不漏一户、不落一块。

四、实施内容与关键技术

（一）实施方式

采取政府购买服务+统防统治模式，由县农业农村局依规采购具备资质的植保专业化服务组织，对9.5万亩三类苗麦田统一开展无人机飞防作业，药剂、喷施、作业一体化实施，确保实现技术标准统一、作业质量达标、防控效果最佳的目标。

（二）核心技术措施

1. 促弱转壮，分类管控。立足“早促、快转、壮株”，对晚播、无蘖、黄弱三类苗，以促为主、一促到底，喷施叶面肥+植物生长调节剂+杀菌剂组合配方，促进生根、增蘖、壮秆，提升抗逆能力。

2. 病虫防控，虫口夺粮。落实小麦条锈病、赤霉病、白粉病、麦蚜等重大病虫统防统治，严格执行“带药侦查、发现一点、控制一片、见花打药”等关键要求，应防尽防、应治尽治。

3. 抗逆减灾，一喷多效。兼顾防倒春寒、防干热风、防早衰、防倒伏，在返青—拔节关键期一次性作业，实现促苗、防病、抗灾、增产综合效果。

五、实施进度安排

（一）准备阶段（2026年2月下旬—3月中旬）。完成申报、苗情核查、面积核实、技术方案制定、服务组织政府采购、药剂遴选与储备。在实施过程中如出现招标节余资金，由县农业农村局统筹使用，用于增加小麦促弱转壮新增实施面积。

（二）集中作业阶段（2026年3月中旬—4月中旬）。中标服务组织进场，按区域、分地块开展全覆盖飞防作业，建立作业台账、轨迹记录、现场作业照片。

（三）验收总结阶段（2026年4月下旬-5月中旬）。县农业农村局联合有关部门开展实地验收、效果评估、资料归档，按规定拨付资金，开展绩效评价。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立巨鹿县小麦弱苗转壮项目工作专班，由县农业农村局牵头，统筹资金、技术、服务全流程管理，明确责任分工，确保任务到地块、责任到人员、落实到时效。

（二）强化技术指导。组建技术指导组，包乡、包村、包地块，全程跟踪服务，开展田间培训、现场指导、在线答疑，印发技术明白纸，确保关键技术落地见效。

（三）严格资金监管。严格执行中央及河北省农业救灾资金管理规定，专款专用、专账核算、规范拨付，严禁挤占、截留、挪用。资金使用、服务面积、作业结果全程公开公示，接受社会监督。

（四）从严督导验收。建立作业质量巡查、效果抽查、农户回访机制，以苗情转化、防控效果、群众满意度为核心验收标准，验收合格方可拨付资金，确保政策惠民、实效利民。