附件

中央及省级下达巨鹿县2026年粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案

近期，中央及省级财政已将2026年粮油生产保障小麦“一喷三防”资金分别通过冀财农〔2025〕100号与冀财农〔2025〕111号提前下达到我县，其中2026年中央粮油生产保障补贴资金131.2万元，省级粮油生产保障补贴资金34.3万元，共计165.5万元，统筹用于我县31.5万亩小麦“一喷三防”。按照邢台市农业农村局关于报送《2026年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》邢农财发〔2026〕1号的通知要求，经局党组会研究，特制定本方案。

一、目标任务

“早谋划、早预警、早准备、早防治”，通过在小麦中后期同时喷施病虫害防控药剂、叶面肥、生长调节剂、免疫诱抗剂等，实现全县31.5万亩冬小麦田“一喷三防”全覆盖，确保小麦“一喷三防”措施在2026年6月30日前全部落实，项目区统防统治覆盖率不低于75%，小麦危害损失率不高于4%，服务对象满意度不低于85%。

二、项目实施内容，资金支持方向和补助环节及标准

- (一)实施内容。在全县冬小麦种植区域，通过同时喷施病虫害防控药剂与叶面肥、生长调节剂、免疫诱抗剂等，实现小麦病虫害防控、防灾增产的目标，在开展防治作业时，要选择合规合法产品，严格按标签标注使用。

- (二)支持方向。两笔资金统筹用于31.5万亩冬小麦“一喷三防”所需的药剂、叶面肥、生长调节剂、免疫诱抗剂等物化补助。

- (三)补助对象。全县种植冬小麦的种植大户、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体及农户。

- (四)补助环节及标准。抓住小麦中后期及时组织实施“一喷三防”;统筹使用中央和省级资金，亩均补助不超过5.25元。

三、保障措施

（一）强化责任落实。县乡两级党委政府要切实扛起粮食安全主体责任，层层分解任务，压实工作责任，大力推进乡村整建制专业化统防统治，确保完成31.5万亩小麦“一喷三防”任务。要切实提高政治站位，加强组织领导，强化工作协调，结合本地实际，尽快制定本地实施方案，抓好工作落实。

（二）加强技术指导。强化病虫监测，及时发布预警信息，开展技术培训，科学指导防控，确保各项措施落实到位。

（三）严格资金管理。积极与财政部门沟通，加强协调配合，加快资金支付进度，强化资金监管，确保做到专款专用，防止挤占、挪用。项目实施完成后，及时在农业农村部转移支付管理平台填报资金支付进度、绩效任务完成等情况。

（四）强化督导检查。在项目实施关键环节，组织开展督导检查，确保项目实施进度和资金使用效果。2026年7月20日前将资金使用和绩效管理等情况，报市局种植业科和市农业综合服务中心植保站。

附件：中央及省级下达巨鹿县2026年粮油生产保障小麦“一喷三防”资金绩效目标表

中央及省级下达巨鹿县2026年粮油生产保障小麦“一喷三防”资金绩效目标表

| 专项名称 |  |  |  | 中央及省级2026年粮油生产保障小麦“一喷三防”资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  |  |  | 河北省农业农村厅 | 专项实施期 | 一年 |
| 市、县（市、区）财政局 |  |  |  | 邢台市财政局、 巨鹿县财政局 | 市、县（市、区）农业农村局 | 邢台市农业农村局 巨鹿县农业农村局 |
| 资金 | 实施期金额： |  |  | 165.5 | 年度金额： | 165.5万元 |
| 情况 | 其中：中央补助 |  |  | 131.2 |  |  |
| （万元） | 省级资金 |  |  | 34.3 |  |  |
| 年度 | 通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。 |  |  |  |  |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 |  |  | 31.5万亩 |
|  |  |  | 小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率 |  |  | ≥75% |
|  |  | 时效指标 | 小麦“一喷三防”项目落实完成时限 |  |  | 2026年6月30日 |
|  |  | 成本指标 | 采购物资与服务价格 |  |  | 不超过市场价格 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 小麦“一喷三防”项目：防病治虫增产效果 |  |  | 危害损失率≤4% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术指导对象满意度（%） |  |  | ≧85% |