巨鹿县优质花生优势特色产业集群

第二次续建方案

邢台市巨鹿县
2026年6月2日
一、建设成效
（一）基本情况
我县2025年获批花生优势特色产业集群项目，项目建设期为1年（2025年），主要内容是优质花生智慧化种植基地建设、加工能力提升和品牌宣传，根据项目年度批复建设任务，2025年我县实施项目3个：分别为优质花生智慧化标准化基地建设，高油酸花生初加工、食品检测中心项目，品牌体系建设。总投资1480万元，其中：中央财政资金700万元，撬动社会投入资金780万元。
（二）项目进展
按照省市批复的项目建设计划，我县2025年3个产业集群子项目，截止到目前，优质花生智慧化标准化基地建设项目已全面完成，实际完成总投资240万元，占计划的100%；高油酸花生初加工、食品检测中心项目基础设施已完成，设备正在采购，总体进度达到60%。品牌体系建设总体进度已完成90%，资金支出19.92万元，占计划的49.8%。具体情况见下表：
巨鹿县2025年“优质花生”产业集群建设项目投资完成情况表
	序号
	项目 名称
	子项目名称
	建设主体
	预算总投资（万元）
	实际完成投资总额（万元）
	实际完成投资总额（万元）

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央财政资金
	自筹资金

	1
	标准化生产基地打造提升
	智慧化标准化基地建设项目
	巨鹿县松青家庭农场
	240
	240
	240
	100
	140

	2
	初深加工能力提升
	高油酸花生初加工、食品检测中心项目
	巨鹿金田丰种植专业合作社
	1200
	1200
	1200
	560
	640

	3
	品牌培育工程
	品牌宣传与推介
	巨鹿县农业农村局
	40
	40
	40
	40
	0

	合计
	
	
	1480
	1480
	1480
	700
	780


（三）取得成效
1、布局优化。通过产业集群项目的实施，2025年全县花生种植面积从2022年的2.5万亩增加到6.8万亩。在产业发展过程中，我们突出规模化、集约化为主，辐射带动为辅的发展思路，重点打造了张王疃花生小镇，形成了“龙头+基地+经营主体+农户”的产业链，同时辐射带动其他乡镇同步实现规模化、基地化发展。

2、产业强势发展。通过项目建设，全县高油酸花生产业链总产值达到8.5亿元，播种面积由2.5万亩达到6.8万亩，产量达到3.13万吨，带动就业人数16500人。全县加工转化率达到83.5%。建设新增1家高油酸花生休闲食品加工企业，从事主导产业的合作社6家，家庭农场达到55家。主导产业年加工规模达到2.64万吨，年加工产值达到5.29亿元，农产品加工转化率达到84.5%。
3、品牌建设影响力不断扩大。全县共培育注册高油酸花生商标2个，即心福果高油酸花生油，巨鹿高油酸花生区域公共品牌。开展多种形式的广告宣传，大力推广企业及产品的品牌形象，提高企业知名度，扩大企业影响力，推动企业健康发展，社会知名度与市场竞争力不断攀升。
4、联农带农社会效益明显。新型经营主体已成为产业发展和利益联结机制的主导力量，基本形成了“企业+合作社+基地+贫困户”委托帮扶模式、“农户+龙头企业（合作社）”流转模式、企业+合作社联合体+农户社会化服务模式、“村集体＋合作社＋农户”社会化服务模式、“企业+合作社+科研+农创人”的产学研结合模式、“农民土地入股+优先务工+经营性分红”模式等利益联结模式。通过机制创新和利益联结，2025年，全县龙头企业、合作社、家庭农场共与农户签订订单协议5.4万亩，带动农户0.85万户，主导产业带动农户年增收0.12亿元。
5、公共服务日趋完善。巨鹿县依托省、市农业科技部门，强化科技支撑水平，积极推广“花生节水控肥增效技术集成与应用”新技术。2023年探索建设了集“四情”于一体的标准化良种繁育基地和种植基地，步入了精细化、科学化管理之路。同时，借助供销社职能优势，2023年-2025年申请中央财政支持农业社会化服务项目资金120万元，为高油酸花生种植户提供耕、种、管、收服务9450亩，持续推广“供销社+村集体经济组织+服务主体+农户”模式的农业生产社会化服务，逐步实现花生产业的全程机械化，在降低花生种植管理成本的同时，提升了花生的品质。同时委托第三方公司开始对巨鹿县高油酸花生开展品质检测，经气象部门跟踪检测，获评“河北气候好产品”荣誉称号；2026年2月完成了高油酸花生的绿色食品认证。
二、功能布局
（一）巨鹿县优质花生优势特色产业集群项目的空间布局和功能分工。花生产业集群总体空间布局为：以巨鹿县中东部五个乡镇为核心，形成一二三产业全产业链融合发展，同步辐射带动其他乡镇适合种植区域同步发展。2023年以张王疃乡为核心，扶持深加工龙头企业1家，标准化种植基地3个，把张王疃乡打造成为了高油酸花生全产业链融合发展的花生小镇，同步带动了堤村乡、阎疃镇花生种植产业的发展。2025年花生产业集群续建项目，以张王疃乡、阎疃镇为核心，在阎疃镇扶持深加工龙头企业1家，张王疃乡数字化种植基地1个，辐射带动了堤村、张王疃、阎疃、苏家营、巨鹿镇等5个乡镇（彼此相邻）的花生产业发展。2026年花生产业集群项目，继续以阎疃镇为中心，扶持花生深加工新上生产线，进一步将深加工做大做强；同步在张王疃乡、观寨镇、王虎寨镇等3个乡镇实施标准化基地种植，在巩固原有花生产业发展基础的同时，推动全县花生产业跨越升级。
（二）2026年花生产业集群项目建设的必要性。根据产业集群的统筹考虑和安排，2025年的产业集群项目已接近尾声，基本实现优质种子繁育、标准化种植、高产示范、油脂加工和品牌创建全产业链模式，但由于高质量发展，2026年我县提出“扩规模、上水平、提品质、补短板、拓宽加工渠道”等建设思路，我局加强了对2026年申报项目进行了可行性和必要性审核，重点审核了项目建设用地保障、项目主体筹资能力和信用记录、项目建设方案科学性、是否重复支持和确需集中或连续支持等方面，并帮助企业完善了项目实施方案，确保各项目能够按期顺利实施。
三、思路目标
（一）建设思路
为贯彻落实党中央、国务院关于农村产业融合发展的决策部署，引导和撬动更多资源要素向乡村汇聚，促进乡村产业全链条升级，壮大我县高油酸花生产业。按照上级有关文件要求，优化产业布局，汇集资源要素，依据巨鹿县扩规模、上水平、提品质、补短板、拓宽加工渠道、提升品牌知名度等建设思路。2026年巨鹿县优质花生优势特色产业集群续建项目，紧紧围绕补齐“花生种植不规范、深加工能力不足、市场品牌影响力弱”三大短板，重点支持优质花生标准化基地单产提升和核心智能标准化基地建设、精深加工能力提升、品牌培育打造与推介等，从而深化我县高油酸花生一二三产融合发展，增强市场竞争力和可持续发展能力，强化联农带农机制，统筹推进产业发展和农民增收，引领带动乡村特色产业高质量发展。

（二）目标任务
为优化巨鹿县高油酸花生产业布局，提质增效，2026年计划总投资1757.76万元（其中财政补贴资金890万元，实施主体自筹资金867.76万元），围绕标准化生产基地创建提升、精深加工能力提升、品牌培育工程三个方面规划实施了5个项目。其中标准化生产基地打造提升方面3个项目：分别为高油酸花生智慧化种植基地项目（金穗家庭农场）、高油酸花生及花生秧综合利用标准化基地项目（九月九家庭农场）、高油酸花生智能标准化基地项目（鸿丰家庭农场）；精深深加工能力提升方面1个项目：花生智能加工及功能成分科技提取项目；品牌培育工程方面1个项目：花生品牌宣传与推介项目。通过项目的实施，一方面将推动高油酸花生种植面积和单产实现双增加，花生总产量达到3290万公斤。二是花生深加工能力进一步提升，年新增加工花生米产能30000吨、白藜芦醇1.5吨、花青素8.5吨。项目正式生产后，高油酸花生全产业链产值将达9.68亿元，其中加工业为主的二产产值占全产业链产值65.7%。
    （三）建设重点

巨鹿县2026年花生产业集群建设，重点解决本县花生产业发展过程中的三个堵点。一是花生种植不够规范问题。目前全县花生种植面积已达6.8万亩，但大部分群众种植仍按照传统思维采取粗放式种植，不仅影响花生单产，而且花生品质无法保障。二是花生加工能力不足问题。在花生产业集群项目的带动下，全县花生种植面积实现了翻番，2026年县委、县政府更是提出了发展到10万亩的目标，加工能力不足成为了当前制约花生产业发展的最大障碍，由于加工能力有限，订单农业很难实现全覆盖，在一定程度上打击了群众发展花生的积极性，急需提升我县高油酸花生深加工能力及产品。三是巨鹿花生品牌影响力低的问题。巨鹿县花生产业尽管发展迅速，但起步较晚，目前培育扶持的深加工企业产品品牌知名度较低，巨鹿花生整体品牌没有市场竞争力。

四、联农带农

巨鹿县在花生产业发展过程中，通过积极探索，主要形成了以下集中联农带农机制，以保障广大种植户的收益。

（一）订单农业：依托倍倍香（河北）食品有限公司、河北创富盈农业科技公司等龙头企业、家庭农场，与广大花生种植户签订种植回收协议，确保广大种植户花生收的好、卖得出。
(二)保险兜底。由气象部门积极争取全国花生气象农业保险试点，商业银行与广大种植户签订花生保险，保费由上级财政、县级财政、群众自筹按照5：3：2缴纳，推行了高油酸花生气象保险+价格指数保险。2026年在专家及种植户的建议下，调整为高油酸花生气象保险+产量保险，解决了新发展花生种植户因不懂技术造成的收益低的难题。

（三）技术咨询服务。河北创富盈农业科技公司与福达网平台、邢台农科院等合作，建立了技术服务体系，全县种植100亩以上的种植户全部纳入服务范围，实行花生种植全过程技术指导。

（四）农业托管或互助。针对劳动力不足、技术不熟悉等种植户，依托产业集群培育的家庭农场、合作社等，开展花生种植托管，签订托管协议，明确利益分成。同时，为凸显规模化发展，积极引导种植大户实现生产互助，从而增强市场竞争力和话语权。
（五）社会化服务。与巨鹿县供销社开展合作，提供社会化服务补贴项目，对新发展花生种植户耕种收全程提供社会化服务补贴，逐步推动巨鹿花生种植的机械化、标准化。

五、续建内容及资金分配

为继续扩大巨鹿县高油酸花生种植面积，提升种植管理水平，提高农产品加工能力，扩大巨鹿花生市场影响力和知名度，巨鹿县2026年围绕标准化生产基地打造提升、初深加工能力提升、品牌培育工程三个方面规划实施了5项目，分别为高油酸花生智慧化种植基地项目、高油酸花生及花生秧综合利用标准化基地项目、高油酸花生智能标准化基地建设项目、花生智能加工及功能成分科技提取项目、花生品牌宣传与推介项目等。

项目一、标准化高油酸花生基地项目
建设规模：328亩。

建设单位：巨鹿县金穗家庭农场

投资概算：本项目总投资160.1万元，其中：财政资金80万元，自筹资金80.1万元。

建设内容：财政投资80万元，主要用于机井配套设施、智能水肥一体化、微滴灌、智慧农业监测系统、打药风送机等必要农机具方面支出。自筹资金80.1万元，主要用于土地流转、种子、化肥等生产资料及机械耕种收等必要的生产环节支出。
资金补贴方式：财政资金采用先建后补的方式。
项目二、高油酸花生及花生秧综合利用标准化基地项目。

建设规模：369亩。
建设单位：巨鹿县九月九家庭农场

投资概算：本项目总投资203.47万元，其中：财政资金100万元，自筹资金投入103.47万元。

建设内容：财政资金100万元主要用于机井配套、数字化监测系统、精准种植设备、智能滴灌水肥一体化、数字化管理系统、花生秧除膜机等农机具支出。自筹资金103.47万元主要用于土地流转、种子、化肥等生产资料及机械耕种收必要的生产支出。
资金补贴方式：财政资金采用先建后补的方式进行。

项目三、高油酸花生智能标准化基地建设项目
建设规模：243亩。

建设单位：巨鹿县鸿丰家庭农场

投资概算：本项目总投资121.19万元，其中：中央财政资金60万元，自筹资金61.19万元。

建设内容：财政投资100万元，主要用于机井配套、水肥一体化设施、“四情”监测系统、膜下滴灌配套及必要农机具等。自筹资金61.19万元主要用于土地流转、种子、化肥、农药等生产资料、田间道路修整、基地围栏建设等。
资金补贴方式：财政资金采用先建后补的方式。
项目四、花生智能加工及功能成分科技提取项目

建设单位：巨鹿县金田丰种植专业合作社

投资概算：本项目总投资1233万元，其中：财政资金610万元，自筹资金投入623万元。

建设内容：财政资金610万元，主要用于购置安装白藜芦醇与花青素提取生产线1条、带壳花生筛选分级生产线1条、花生米筛选分级生产线1条以及检验检测设备等方面，进一步提升花生深加工及检测水平。自筹资金623万元主要用于生产车间内部装修、除尘净化工程、设备地基及厂区附属工程、路面硬化、生产配套设备与机械、工艺技术服务及试生产原辅材料采购、品牌包装VI设计费等方面支出。
资金补贴方式：财政资金采用先建后补的方式进行。
项目五、花生品牌培育与推介

建设单位：巨鹿县种子站
投资概算：本项目总投资40万元，全部为财政补贴资金。

建设内容：结合全省花生产业发展实际，研究制定河北省花生产业品牌宣传整体方案，组织全省代表性的产品参加展会，加大对全省花生相关产品的推介。同时利用国家媒体、自媒体、交通枢纽显要位置等进行河北花生品牌及巨鹿花生品牌循环宣传，提升“冀”字号花生影响力。

资金补贴方式：采用政府购买服务的方式。

为确保优选项目实施主体，我们严格按照公开、公平、公正的原则，在巨鹿县人民政府网站发布公告，面向全县公开遴选项目实施主体，由有意向的主体自愿申报原则。首先由主管科室对各申报主体资格进行审核，对上报的建设内容组织技术人员进行评比，通过综合评定后，确定项目的拟实施主体；将拟确定的实施主体报局党组研究，局党组研究同意确定后，在巨鹿县人民政府网站进行公示，公示无异议后确定实施主体。
附件1： 邢台市巨鹿县基本情况表
附件2、 2026年巨鹿县优质花生优势特色产业集群续建项目建设情况及资金分配表
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	邢台市巨鹿县基本情况表

	名  称
	内容/数量
	单位
	备注

	在产业集群中的功能定位（最多填2项）
	基地标准化、深加工
	——
	

	申报产业
	种植业、渔业填报：申报产业标准化种植（养殖）基地面积
	1.2
	万亩
	

	
	畜禽业填报
	存栏量
	
	万头/万羽
	

	
	
	出栏量
	
	
	

	
	申报产业全产业链产值
	85000
	万元
	

	
	    其中：一产产值
	19706
	
	

	
	          二产产值
	52900
	
	

	
	          三产产值
	12394
	
	

	
	加工业产值与农业产值比
	62.2
	%
	

	经营主体
	从事申报产业的市级及以上龙头企数量业
	1
	家
	

	
	其中国家级龙头企业
	
	
	家
	

	
	
	名称
	（请逐一列出企业名称）
	——
	

	
	省级龙头企业
	
	家
	

	
	
	名称
	（请逐一列出企业名称）
	——
	

	
	
	…
	
	——
	

	
	从事申报产业的农民合作社数量
	6
	家
	

	
	从事申报产业的家庭农场数量
	55
	家
	

	联农带农
	订单农业数量
	5.4
	万亩
	

	
	订单农业从业人数
	
	2.4
	万人
	

	
	县域内从事申报产业的农户数量
	1.025
	万户
	

	
	    其中：从事二三产业的农户数量
	0.175
	
	

	
	县域内从事申报产业的农民人均可支配收入收入
	15650
	万元
	

	科技创新
	新品种新技术研发引进推广经费支出
	100
	万元
	

	
	建设信息化平台数量
	
	个
	

	
	农业专业技术人员数量
	25
	个
	

	品牌建设
	绿色食品和有机产品认证面积
	
	1000
	亩
	

	
	绿色食品和有机产品认证个数
	1
	个
	

	
	获得地理标志保护农产品认证数量
	
	个
	

	支持保障
	用地扶持政策
	

	
	财政扶持政策
	实施花生气象保险、花生种植补贴等

	
	人才扶持政策
	实施尖端人才引进计划

	
	科技等其他扶持政策
	与邢台市农科院开展合作支持


注：表中填写数据应为2025年数据。

附件2

巨鹿县优质花生优势特色产业集群2026年续建项目资金使用分配表

	序号
	建设县

（市、区）
	项目名称
	建设主体类型
	建设内容
	投资总额（万元）
	联农带农情况
	备注

	
	
	
	
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方财政资金
	自筹资金
	任务目标（如吸纳农民就业人数、订单收购金额、收益分红金额等）
	具体做法

（如订单收购、股份合作、联合经营、社会化服务等）
	

	1
	巨   鹿   县
	花生智能加工及功能成分科技提取项目
	巨鹿县金田丰种植专业合作社
	购置安装白藜芦醇与花青素提取生产线1条、购置安装带壳花生筛选分级生产线、花生米筛选分级生产线各1条以及检验检测设备。
	生产车间内部装修、除尘净化工程、设备地基及厂区附属工程、生产配套设备与机械、工艺技术服务及试生产原辅材料采购、品牌包装VI设计费等
	1233
	610
	
	623
	以金田丰合作社为核心，带动 5 家本地中小加工企业协同发展，培育 2 个花生种植专业村，形成 “1 个龙头 + 5 个配套 + N 个基地” 的产业格局
	1.订单农业：产前签单、产中服务、产后保价收购。2.四金收益：土地有租金、务工有薪金、交售有溢价、入股有分红。3.盈余返还：合作社年度盈余按交易量返还农户不低于 60%。4.风险兜底：设立价格风险金，市场下行时托底收购
	

	
	
	高油酸花生智慧化种植基地项目
	巨鹿县金穗家庭农场
	机井配套设施、智能水肥一体化、微滴灌、智慧农业监测系统、打药风送机等，建设规模328亩。
	土地流转、种子、化肥等生产资料及机械耕种收环节支出
	160
	80
	
	80.1
	带动周边高油酸花生种植800亩，吸纳农民就业35人。
	为周边种植提供技术服务、社会化服务、签订订单回收合同。
	

	
	
	高油酸花生及花生秧综合利用标准化基地
	巨鹿县九月九家庭农场
	机井配套设施、数字化监测系统、精准种植设备、智能滴灌水肥一体化、数字化管理系统、花生秧除膜机、花生勾膜机械设备、花生翻秧机等农机具，建设规模369亩。
	土地流转、土地改良、化肥农药等生产资料及耕种收环节支出。
	200
	100
	
	103.47
	辐射带动周边花生种植1000亩，吸纳农民就业30人。
	为周边种植提供技术服务、统防统治社会化服务、签订订单回收合同
	

	
	
	高油酸花生智能标准化基地建设项目
	巨鹿县鸿丰家庭农场
	机井配套、水肥一体化设施、“四情”监测系统、膜下滴灌配套及农机具等，建设规模243亩。
	土地流转、种子、化肥、农药等生产资料、田间道路修整、基地围栏建设等。
	120
	60
	
	61.19
	辐射带动周边花生种植600亩、吸纳周围农民工20人就业
	为周边种植提供技术服务、开展托管服务。
	

	
	
	品牌宣传与推介
	巨鹿县种子站
	研究制定河北省花生产业品牌宣传整体方案，组织全省代表性的产品参加展会，加大对全省花生相关产品的推介。同时利用国家媒体、自媒体、交通枢纽显要位置等进行河北花生品牌及巨鹿花生品牌循环宣传，提升“冀”字号花生影响力。
	
	40
	40
	
	
	
	
	

	合  计
	1757.76
	890
	
	867.76
	
	




